附件1：优质专用小麦良种推广补贴项目实施方案

　　一、基本原则

　　2005年优质专用小麦良种推广补贴的范围为冀、晋、苏、皖、鲁、豫、鄂、川、陕、甘、新等11个省区和新疆生产建设兵团。

　　补贴示范县、市、区、农场（以下简称“示范县”）实行公开、自愿申报制（纳入以上11个省区良种补贴范围的垦区，由省级农垦主管部门组织符合条件的农场统一向省区农业厅主管部门申报，由省区财政厅和省区农业厅报送财政部和农业部）。各示范县要符合以下基本原则：

　　（一）基础条件较好。申报的项目区是优质专用小麦优势区和主产地区，产品优质率、商品率较高；优质专用小麦品种规范化种植、标准化生产、产业化经营等条件好；龙头企业按订单收购能力较强；统一供种、良种良法配套、订单收购等保障条件优。

　　（二）集中优势产区。所选示范县符合农业部《优质专用小麦优势区域发展规划》和《中国小麦品质区划方案》的范围和要求，按照各地具体的布局规划确定补贴项目的实施区域。各地根据实际情况，可以以村（屯）为单位整建制实施良种推广项目，也可以以乡（镇）或县（市、区）为单位整建制实施（垦区和兵团以农场为单位整建制实施）。

　　（三）符合市场需求。确定的补贴品种品质应达到国标优质强筋、弱筋小麦标准和优质高中筋、中筋小麦质量要求，符合市场需要，产量高，质量优，抗性强，农民满意。

　　（四）具有规模效益。所选示范县小麦种植面积原则上在30万亩以上，其中优质专用小麦占小麦面积一半以上。集中连片种植的优质专用小麦面积单元规模应在0.5-1万亩以上。以上11省区中小麦种植面积在5万亩以上的农场和所选示范县（市、区）区域内小麦种植面积在3万亩以上的农场全部补贴，没有符合上述条件的省，选择小麦面积最大的一个农场补贴。

　　（五）转化能力较强。补贴示范县有配套的加工或流通等转化能力，能实行订单种植、产业化经营，优质专用小麦商品率较高。

　　（六）尊重农民意愿。以市场经济手段引导农民发展优质专用小麦生产，不搞强迫种植和强行推广。

　　二、良种推广任务

　　（一）面积安排

┏━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┓

┃　　省别│　　　 面积（万亩）　 │　　　　省别　　│　面积（万亩）┃

┠────┼───────────┼────────┼───────┨

┃　　河南│　　　　　3000　　　　│　　　　陕西　　│　　　 220　　┃

┠────┼───────────┼────────┼───────┨

┃　　　　│　　　　　2400　　　　│　　　　甘肃　　│　　　 150　　┃

┃　　山东│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　┃

┃其中青岛├───────────┼────────┼───────┨

┃　　　　│　　　　　100　　　　 │　　　　湖北　　│　　　 130　　┃

┠────┼───────────┼────────┼───────┨

┃　　河北│　　　　　1430　　　　│　　　　新疆　　│　　　 100　　┃

┠────┼───────────┼────────┼───────┨

┃　　安徽│　　　　　1100　　　　│　　新疆兵团　　│　　　　40　　┃

┠────┼───────────┼────────┼───────┨

┃　　江苏│　　　　　1000　　　　│　　　　山西　　│　　　 110　　┃

┠────┼───────────┼────────┼───────┨

┃　　四川│　　　　　320　　　　 │　　　　　　　　│　　　　　　　┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┛

注：各省（区）农垦面积包含在本省（区）面积中。

　　（二）目标任务

　　1、加快优质专用小麦生产。示范项目区优质专用小麦的良种覆盖率、统一供种率达到100%。

　　2、推广保优节本高产标准化技术。示范区制定适合本地特点的标准化生产规范技术，开展技术培训，提高项目区农民生产技术水平。技术推广到位率达到100%。

　　3、参加优质专用小麦品质鉴评。项目示范区积极参加品质检测鉴评工作，确保生产的优质小麦达到国标优质专用小麦质量要求，产品抽检率达到100%。

　　4、推进产业化经营。项目区积极培育小麦加工、流通的产业化龙头企业，加强产销衔接，推进订单收购，增加农民收益。项目区小麦商品率达到50%以上。

　　三、工作要点

　　（一）确定补贴品种

　　1、通过审定。各省（区、兵团）确定的补贴品种经过国家或省级农作物品种审定委员会审定，未经审定的品系不得参加。补贴品种有高产稳产特性，品质优良，综合抗性好，种子来源合法。

　　2、市场认可。各省（区、兵团）确定的补贴品种符合市场需求，小麦用户认可，农民欢迎。

　　（二）把握补贴目标

　　1、即期目标。补贴后的供种价格明显低于当时当地同等优质小麦种子市场价格。项目区通过统一供种，确保小麦生产种子科技含量不降低；通过良种良法配套，确保补贴小麦高产优质高效。

　　2、预期目标。提高良种推广补贴效益，使良种推广补贴成为稳定提高我国小麦综合生产能力的重要政策保障。

　　（三）招标确定供种单位

　　1、参加招投标的单位证照齐全，具备资质，守法经营，信誉良好，设施完备，技术力量强，种子来源合法，数量、质量有保证。

　　2、供种单位的选择，由省级农业部门会同财政部门统一组织公开招标。具体招标办法由各省（区、兵团）制定。

　　3、确定的供种单位有实施统一供种和良种良法配套推广的能力。

　　（四）加强供种环节管理

　　1、建立规范的“图、表、册、卡”项目档案。按照项目县有良种推广补贴区域图、乡（镇）有任务分解表、村（屯）有供种清册、户有供种（订单）卡要求，建立良种补贴项目明细档案。乡镇任务分解表一式两份，分别由乡镇农技站和县农业局保管。村级供种清册按示范区所在省财政部门和农业部门制定的统一样式，由供种单位印制，一式三份，分别用于编制计划、行政公示和财政报帐，并在良种供应时由购种农民或购种农民代表签名并按指印。

　　2、供种单位按合同供种。供种合同载明品种名称、播种面积、标准播量、供种价格、种子质量及售后服务等内容。供种单位按照合同将种子按时、保质、保量送到指定地点，确保供种到位。

　　3、按册供种到户。由供种单位或与供种单位签订统一供种合同的乡镇农技站，按照事先登记的乡（镇）任务分解表供种到村、到田，供种清册上有购种农民或农民代表签名并按指印，确保供种与补贴同时入户。

　　四、加强项目监管

　　（一）明确农业和财政部门的职责。农业部门负责项目申报、组织实施等工作。财政部门负责落实资金及资金拨付、监管工作。

　　（二）明确资金拨付方式。示范县财政部门按照招标确定的供种量预拨70%的项目补贴资金给供种单位，其余30%由供种单位凭供种清册和销售发票原件等到财政部门结算拨款。

　　（三）实行项目公示制。所有项目区以村（屯）为单位实行“四公开”，将补贴金额、补贴农户、补贴数量、供种价格等进行供种前和供种后两次公示，并公布举报电话，接受群众监督。

　　（四）实行督查制。供种结束后，省级农业部门和财政部门对项目区实施情况进行不定期抽查，实地走访基层干部和农户，核对供种清册、供种卡等内容与实际补贴是否一致。

　　各省（区、兵团）财政部门和农业部门按照财政部、农业部《农作物良种推广项目资金管理暂行办法》（财农[2004]16号）及本实施方案的要求，将承担的小麦良种补贴任务分解到各项目县，并联合申报项目资金。同时请认真填写附表内容。

附表：优质专用小麦良种推广补贴项目县情况调查表

　　省（区）地（市）　　　　　　　县（市）

┏━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┓

┃　　　　 项　　目　　 │单位│数量│　　　　　项　　目　　　　│　　 单位　　 │　 数量 ┃

┠───────────┼──┼──┼─────────────┼───────┼────┨

┃总人口　　　　　　　　│万人│　　│粮食总产量　　　　　　　　│　　　吨　　　│　　　　┃

┠───────────┼──┼──┼─────────────┼───────┼────┨

┃农业人口　　　　　　　│万人│　　│小麦总产量　　　　　　　　│　　　吨　　　│　　　　┃

┠───────────┼──┼──┼─────────────┼───────┼────┨

┃劳动力　　　　　　　　│万人│　　│优质专用小麦产量　　　　　│　　　吨　　　│　　　　┃

┠───────────┼──┼──┼─────────────┼───────┼────┨

┃总户数　　　　　　　　│　户│　　│粮食作物订单面积（或比例）│ 万亩（或%）　│　　　　┃

┠───────────┼──┼──┼─────────────┼───────┼────┨

┃耕地面积　　　　　　　│万亩│　　│优质小麦订单面积（或比例）│ 万亩（或%）　│　　　　┃

┠───────────┼──┼──┼─────────────┼───────┼────┨

┃农作物播种面积　　　　│万亩│　　│粮食作物生产成本　　　　　│　　元/亩　　 │　　　　┃

┠───────────┼──┼──┼─────────────┼───────┼────┨

┃粮食作物播种面积　　　│万亩│　　│小麦生产成本　　　　　　　│　　元/亩　　 │　　　　┃

┠───────────┼──┼──┼─────────────┼───────┼────┨

┃小麦播种面积　　　　　│万亩│　　│优质小麦生产成本　　　　　│　　元/亩　　 │　　　　┃

┠───────────┼──┼──┼─────────────┼───────┼────┨

┃优质专用小麦播种面积　│万亩│　　│粮食商品率　　　　　　　　│　　　%　　　 │　　　　┃

┠───────────┼──┼──┼─────────────┼───────┼────┨

┃优质强筋小麦面积　　　│万亩│　　│小麦商品率　　　　　　　　│　　　%　　　 │　　　　┃

┠───────────┼──┼──┼─────────────┼───────┼────┨

┃优质中筋小麦面积　　　│万亩│　　│小麦种子经营单位　　　　　│　　　个　　　│　　　　┃

┠───────────┼──┼──┼─────────────┼───────┼────┨

┃优质弱筋小麦面积　　　│万亩│　　│上年农民人均纯收入　　　　│　　　元　　　│　　　　┃

┠───────────┴──┴──┴─────────────┴───────┴────┨

┃　　　　　　　　　　　　　　　　　 优质专用小麦良种补贴项目区情况　　　　　　　　　　　 ┃

┠─────────────┬──┬──┬──────────────────┬──┬──┨

┃　　　　　　项　　目　　　│单位│数量│　　　　　　　 项　　目　　　　　　 │单位│数量┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼──┼──┨

┃良种补贴乡（镇）数　　　　│ 个 │　　│小麦总产量　　　　　　　　　　　　　│ 吨 │　　┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼──┼──┨

┃占全县总乡（镇）数比例　　│ %　│　　│占全县小麦总产量的比例　　　　　　　│ %　│　　┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼──┼──┨

┃良种补贴村数　　　　　　　│ 个 │　　│优质专用小麦产量　　　　　　　　　　│ 吨 │　　┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼──┼──┨

┃占全县总村数比例　　　　　│ %　│　　│占全县优质专用小麦的比例　　　　　　│ %　│　　┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼──┼──┨

┃良种补贴总户数　　　　　　│ 户 │　　│优质小麦生产成本　　　　　　　　　　│元/ │　　┃

┃　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│亩　│　　┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼──┼──┨

┃占全县总户数比例　　　　　│ %　│　　│比非项目区优质小麦生产成本增减　　　│元/ │　　┃

┃　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│亩　│　　┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼──┼──┨

┃良种补贴涉及人口　　　　　│万人│　　│比非项目区小麦生产成本增减　　　　　│元/ │　　┃

┃　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│亩　│　　┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼──┼──┨

┃　　占全县总人口比例　　　│ %　│　　│优质小麦商品率　　　　　　　　　　　│ %　│　　┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼──┼──┨

┃粮食作物播种面积　　　　　│万亩│　　│收购小麦的龙头企业　　　　　　　　　│ 个 │　　┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼──┴──┨

┃　　占全县粮播面积比例　　│ %　│　　│供种单位名称、联系人、电话及E-mail　│　　　　　┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼─────┨

┃小麦播种面积　　　　　　　│万亩│　　│优质强筋小麦品种名称及其面积　　　　│　　　　　┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼─────┨

┃占全县小麦播种面积比例　　│ %　│　　│优质中筋小麦品种名称及其面积　　　　│　　　　　┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼─────┨

┃优质专用小麦播种面积　　　│万亩│　　│优质弱筋小麦品种名称及其面积　　　　│　　　　　┃

┠─────────────┼──┼──┼──────────────────┼─────┨

┃占全县优质专用小麦面积比例│ %　│　　│项目县农业局联系人、联系电话及E-mail│　　　　　┃

┗━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛

注：1、人口、劳力、户数为2004年末数。面积、产量、商品率、成本等为2004年数；

　　2、生产成本指生产过程中发生的各项物质费用和人工支出之和；

　　3、优质强筋按GB/T17892-1999，优质弱筋小麦按GB/T17893-1999，优质高中筋和中筋小麦建议按GB/T17892-1999二等标准确定。