附件2：

发票换版工作计划安排表

| 换版工作内容 | 实施时间 | 项目责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 1、制定换版工作方案，列出换版工作计划 | 在2010年5月10日前 | 征管处 |
| 2、根据省局局务会要求修改完善发票票样，简并票种 | 在2010年5月15日前 | 征管处 |
| 3、对我省普通发票防伪品进行确定，对纸张、油墨统一招标采购提出具体意见 | 在2010年5月15日前 | 征管处 |
| 4、制定统一制作省级发票监制章具体方案 | 在2010年5月30日前 | 征管处 |
| 5、开发新票打印软件，提出业务需求 | 在2010年5月24日前 | 征管处 |
| 6、制定并下发《陕西省地方税务局关于发票换版有关问题的通知》 | 在2010年6月20日前 | 征管处 |
| 7、打票软件开发测试成功 | 在2010年6月15日前 | 信息处 |
| 8、发票换版的培训 | 在2010年6月20日前 | 征管处、信息处及各级税务机关 |
| 9、发票换版的宣传 | 在2010年6月20日前 | 征管处、信息处及各级税务机关 |
| 10、全省开始启用新版发票，省市两级分别按印制权限划分做好发票换版工作 | 在2010年7月1日 | 征管处、信息处及各级税务机关 |
| 11、优化推广发票真伪查询系统 | 在2010年12月30日前 | 征管处、信息处 |
| 12、解决处理发票换版中的突发问题 | 在换版中随时处理 | 征管处、信息处及各级税务机关 |